**17**

**ส่วนที่ 2**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)**

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

1.1 สรุปสถานการณ์ การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)**

**18**

**19**

1. **ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี มีโครงการกิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี 2557 – 2559

ทั้งหมด 413 โครงการเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เนินงานแล้วเสร็จ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.73

1. **สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาแลแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ**

**พ.ศ. 2557-2560**

สาเหตุที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี มีผลสำเร็จของโครงการเพียง 65 โครงการ หรือร้อยละ 15.73

เนื่องจากรัฐบาลโอนงบประมาณเข้ามาน้อยกว่าที่ตั้งรับไว้ จึงทำให้การดำเนินงานมีจำนวนไม่เพียงพอ และระดับความต้องการของประชาชนในตำบลมีมาก การตั้งโครงการต่างๆในแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านมีหลายโครงการ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี จะพยายามแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

20

**ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี**

**เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ**

**ปีงบประมาณ 2557**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ร้อยละของความสำเร็จ** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร | 90 | 4 | - | 4.44 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม | 27 | 0 | - | 0 |
| 3. | ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 41 | 7 | - | 17.07 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ศิลปะวัฒนะธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 69 | 24 | - | 34.78 |
| 5. | ยุทธศาสตร์พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 31 | 10 | - | 32.26 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน | 142 | 16 | - | 11.27 |
| 7. | ยุทธศาสตร์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล | 13 | 4 | - | 30.77 |
|  | **รวม** | **413** | **65** | **-** | **15.73** |

เทศบาลตำบลลุ่มลำชีมีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 ทั้งหมด 413โครงการ เทศบาลตำบลลุ่มลำชีดำเนินงานแล้วเสร็จ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.73

 สาเหตุที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี มีผลสำเร็จของโครงการเพียง 65 โครงการ หรือร้อยละ 15.73 เนื่องจากรัฐบาลโอนงบประมาณเข้ามาน้อยกว่าที่ตั้งรับไว้ จึงทำให้การดำเนินงานมีจำนวนไม่เพียงพอ และระดับความต้องการของประชาชนในตำบลมีมาก เทศบาลตำบลลุ่มลำชีจะพยายามแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

21

1. **สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560**

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ต่อผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจของประชาชน คืออยู่ที่ 96.31% และเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ผลปรากฏว่าในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร ได้คะแนนความพึงพอใจ 9.35 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม ได้คะแนน

ความพึงพอใจ 9.39 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว ได้คะแนนความพึงพอใจ 9.34 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้คะแนนความพึงพอใจ 9.04 คะแนน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้คะแนนความพึงพอใจ 9.04 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน ได้รับการพึงพอใจ 9.13 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ได้รับการพึงพอใจ 9.06 คะแนน จะเห็นได้ว่าประชาชนยังมีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ยังสามารถบริหารงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ส่วนในข้อที่มีความบกพร่อง จะต้องมีการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

22



**หมายเหตุ** จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามผลการำเนินงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชีในภาพรวม มีจำนวนทั้งสิ้น 200 คน จากทั้ง 22 หมู่บ้าน